**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»**

**отчетный период 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///F%3A%5Cothet_ob_ispolnenii_plana_real_2018_08_06_transport.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств  |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие1–**«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»** | Глава муниципального образованияЛюбовского сельского поселенияРославльского района Смоленской области  | Опашка вокруг границ населенных пунктов наиболее подверженных , угрозе распространения пожаров,Поверка и перезарядка огнетушителей, ранцевых огнетушителей, техобслуживание мотопомпы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 |
| 2 |  Основное мероприятие2– **«Создание условий для забора в любое время года воды из источников противопожарного водоснабжения»** | Глава муниципального образованияЛюбовского сельского поселенияРославльского района Смоленской области  | Техническое обслуживание источников противопожарного водоснабжения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Финансирование не предусмотрено | 0 | 0 | 0 |

 **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» за 2022 год**

 Муниципальная программа Любовского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» на (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 11.01.2021 года №3 (в редакции постановления от16.11.2021 №66, от 27.12.2021 №89, от 21.03.2022 №29

от 21.12 2022 №91)

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрены ассигнования в сумме 30,0 тыс. рублей

За 2022 год фактическое освоение средств составило 30,0 тыс. рублей или 100% от плановых показателей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Любовского сельского поселения .

В состав муниципальной программы входят следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 –**«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»**.

 Реализация мероприятия должна способствовать повышению уровня пожарной безопасности поселения, подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от пожаров. Пожарная безопасность на территории муниципального образования Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области включает в себя основные виды работ:

- усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей, активизация работы среди населения по предупреждению пожаров на территории поселения;

 - обеспечение условий для укрепления пожарной безопасности и сокращения материальных потерь от пожаров на территории поселения.

 - сохранение населенных пунктов наиболее подверженных угрозе возникновения пожаров

 - обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты населенных пунктов

На реализацию этого мероприятия в 2022 году предусмотрены ассигнования в сумме 30 тыс. рублей За 2022 года фактическое освоение средств составило 30 тыс. рублей или 100% от плана ( опашка вокруг границ населенных пунктов наиболее подверженных , угрозе распространения пожаров, содержание противопожарного инвентаря , утепление противопожарных кранов на зимнее время). По другим направлениям мероприятия расходов не производилось.

Основное мероприятие 2- **«Создание условий для забора в любое время года воды из источников противопожарного водоснабжения»-** финансирование в 2022 году не предусмотрено.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки и в запланированном обьеме, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется, программа признана эффективной .

**Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы**

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждой подпрограммы (и каждого основного мероприятия муниципальной программы) как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М= 1 ,

Где СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп= 1

 Где ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

 **Оценка эффективности использования средств местного бюджетов**

Эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз=1 ,

 Где Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного и (или) областного, и (или) федерального областного и (или) федерального бюджетов;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки и в запланированном обьеме, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется, программа признана эффективной .

Глава муниципального образования

Любовского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области Гришина О.Ю.

Исполнитель:

О.А.Милославская